## Sheet1
底软 | 传感器驱动调试 | 2026.04.10 | 清华团队 | 王宏飞 | 各传感器驱动功能正常，数据采集精准，运行安全稳定
| 中间层（ROS）调试 |  | 清华团队 | 王宏飞 | ROS 中间层通信低延迟、任务资源分配、任务资源分配调度、CPU内存使用稳定、各项指标达标，安全稳定
感知 | 障碍物感知算法 |  | 清华团队 | 贺琛 | 感知算法识别，跟踪准确
| 标定算法 |  | 清华团队 | 陈俊杰 | 传感器位姿准确，相机标定畸变矫正准确
| 红绿灯识别 |  | 清华团队 | 吴正日 | 红绿灯识别准确
| 堆料识别 |  | 清华团队 | 程树辉 | 堆料识别准确
| 道闸杆检测 |  | 清华团队 | Dastan | 道闸杆开闭识别准确
控制 | 决策、规划、控制调试 |  | 清华团队 | 范东 | 决策、规划、控制功能达标，安全稳定
| 模拟场内正常运行 | 2026.05.15 | 清华团队 | 马龙东 | 完成全流程厂内模拟运营，无故障运行达标，具备港口实测条件。

## 甘特图
红绿灯识别模型开发计划甘特图（2026.04.16 – 2026.05.15）
任务 | 阶段 | 4/16–4/19 |  |  |  | 4/20–4/26 | [6 empty] | 4/27–5/3 | [6 empty] | 5/4–5/10 | [6 empty] | 5/11–5/15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
数据流水线升级（9类） | A | bar: 4/16–4/19 16 to 4/16–4/19 19
BSTLD 重标注完成 | A | bar: 4/16–4/19 16 to 4/16–4/19 19
数据采集 | A+B | bar: 4/16–4/19 17 to 4/27–5/3 3
R1 数据合并 + 训练 | A | bar: 4/16–4/19 18 to 4/20–4/26 21
R1 部署测试 + 差距分析 | A | bar: 4/20–4/26 21 to 4/20–4/26 22
数据标注（滚动） | B | bar: 4/20–4/26 23 to 5/4–5/10 5
数据预处理（增强/平衡） | B | bar: 5/4–5/10 5 to 5/4–5/10 6
R2 训练 | B | bar: 5/4–5/10 6 to 5/4–5/10 7
R2 部署测试 | B | bar: 5/4–5/10 8 to 5/11–5/15 11
实车测试 | B | bar: 5/4–5/10 9 to 5/11–5/15 15
里程碑 | bar: 4/20–4/26 22; 5/11–5/15 15
◆ 4/22：R1模型训练+部署完成
◆ 5/15：全流程实车测试完成
阶段说明：
A = 基于现有数据集训练
B = 基于自采商用数据训练